## Tong quan
THITHỨ VN – GAME ÔN THI THPT QUỐC GIA – GAME DESIGN DOCUMENT
Platform ôn thi kết hợp game ¦ Học sinh lớp 12 Việt Nam ¦ 3 chế độ: Ôn tập · Thi thử · Thi đấu PvP
MÔ TẢ SẢN PHẨM
ThiThứ là game ôn thi THPT Quốc gia thuần Việt. Học sinh chọn môn học từ đầu và toàn bộ câu hỏi xoay quanh các môn đó. Câu hỏi lấy từ đề thi chính thức 2018–nay. 3 chế độ: Ôn tập (15 câu/15 phút/ngày), Thi thử (đề chuẩn BGD, cần 60 điểm tích lũy), Thi đấu PvP real-time (20 câu/15 phút, cược điểm).
Chỉ số | Giai đoạn 1 (T1–T4) | Giai đoạn 2 (T5–T9) | Giai đoạn 3 (T10+)
DAU/ngày | 10.000 | 100.000 | 500.000+
Doanh thu/tháng | 8–11 triệu đ | 80–150 triệu đ | 500 triệu đ+
Số câu hỏi DB | 1.500 (3 môn) | 5.000 (7 môn) | 10.000+
Team | 1 người + AI | 1–3 người | 5–10 người
Revenue model | Ads + Premium 29K | + Battle Pass + B2B | + SaaS + Marketplace
CÁC SHEET TRONG FILE
Sheet | Nội dung
Tong quan | Mô tả sản phẩm, KPIs, mục lục tổng hợp
Cong nghe | Tech stack chi tiết cho từng giai đoạn
Stakeholders | Người dùng, vai trò, yêu cầu từng đối tượng
Giai doan 1 MVP | Tính năng chi tiết GD1, DoD, lộ trình code
Giai doan 2 Scale | Tính năng mở rộng GD2, yêu cầu ra mắt
Giai doan 3 Ecosystem | B2B, AI, Marketplace, mục tiêu dài hạn
Kiem tien | Mô hình doanh thu, pricing, mô phỏng tài chính
Go to Market | Chiến lược ra mắt, kênh marketing, KPIs launch
Game Design | Luật chơi 3 chế độ, hệ thống điểm chi tiết
Prompts AI | Prompt mẫu hỏi AI cho từng tính năng và giai đoạn

## Cong nghe
TECH STACK – LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ
FRONTEND
Hạng mục | Công nghệ | Lý do chọn | Giai đoạn | Ưu tiên
Framework | React 18 + Vite | Tốc độ build nhanh, ecosystem lớn, dễ tìm tài liệu | GD1–3 | Bắt buộc
Mobile GD2 | React Native (Expo) | Dùng lại 70–80% code React web, ra iOS+Android | GD2+ | Kế hoạch
Styling | Tailwind CSS | Utility-first, prototype nhanh, nhất quán UI | GD1–3 | Bắt buộc
State | Zustand | Nhẹ hơn Redux, đủ dùng cho game state | GD1–3 | Bắt buộc
Real-time | Socket.io-client | Sync real-time cho chế độ Thi đấu PvP | GD1–3 | Bắt buộc
PWA | Vite PWA Plugin | Cài lên màn hình điện thoại không cần App Store | GD1 | Bắt buộc
BACKEND
Hạng mục | Công nghệ | Lý do chọn | Giai đoạn | Ưu tiên
Runtime | Node.js 20 LTS | Full-stack JS, ecosystem tốt, team nhỏ dùng được | GD1–3 | Bắt buộc
Framework | Express.js | Đơn giản, linh hoạt, nhiều tài liệu và ví dụ | GD1–2 | Bắt buộc
Real-time | Socket.io | WebSocket cho phòng thi đấu PvP | GD1–3 | Bắt buộc
Auth | Firebase Auth | Google OAuth + OTP SMS, free tier đủ dùng GD1 | GD1–3 | Bắt buộc
ORM | Prisma | Type-safe, migration dễ, DX tốt cho solo dev | GD1–3 | Bắt buộc
Validation | Zod | Schema validation an toàn cho tất cả API inputs | GD1–3 | Khuyến nghị
DATABASE & CACHE
Hạng mục | Công nghệ | Lý do chọn | Giai đoạn | Ưu tiên
Primary DB | PostgreSQL 16 | Reliable, ACID compliant, tốt cho game state | GD1–3 | Bắt buộc
Cache | Redis | Timer thi đấu, session, leaderboard real-time | GD1–3 | Bắt buộc
File Storage | Cloudflare R2 | S3-compatible, rẻ hơn AWS S3, free 10GB | GD2+ | Khuyến nghị
INFRASTRUCTURE
Hạng mục | Công nghệ | Lý do chọn | Giai đoạn | Ưu tiên
Hosting GD1 | Railway.app | $5–20/tháng, auto-deploy từ GitHub, không cần DevOps | GD1 | Bắt buộc
CDN | Cloudflare (free) | Cache, DDoS protection, analytics miễn phí | GD1–3 | Bắt buộc
CI/CD | GitHub Actions | Auto test + deploy khi push code lên GitHub | GD1–3 | Bắt buộc
Monitoring | Better Stack (free) | Uptime + log management, alert khi down | GD1–3 | Khuyến nghị
Analytics | Mixpanel (free tier) | Funnel tracking, retention analysis, churn | GD1–3 | Bắt buộc
Hosting GD2+ | AWS / GCP | Auto-scale khi 100K+ DAU, chuyển từ Railway | GD2+ | Kế hoạch
MONETIZATION & COMM.
Hạng mục | Công nghệ | Lý do chọn | Giai đoạn | Ưu tiên
Quảng cáo | Google AdMob | Rewarded video + Interstitial, CPM VN ~$1–2 | GD1–3 | Bắt buộc
Payment VN | VNPay + MoMo | Học sinh không có thẻ quốc tế, phổ biến nhất VN | GD1–3 | Bắt buộc
Payment Intl | Stripe | In-app purchase iOS/Android khi có app native | GD2+ | Kế hoạch
Push notif | Firebase FCM | Free, hỗ trợ cả web push + mobile native | GD1–3 | Bắt buộc
SMS OTP | Twilio / VNPT | Đăng nhập bằng số điện thoại Việt Nam | GD1–3 | Khuyến nghị
AI & CONTENT TOOLS
Hạng mục | Công nghệ | Lý do chọn | Giai đoạn | Ưu tiên
Tạo câu hỏi | Claude API / GPT-4 | Format + giải thích câu hỏi từ đề PDF nhanh hơn 10x | GD1–3 | Bắt buộc
AI tạo đề GD3 | OpenAI API | AI tạo đề thi theo chủ đề (tính năng GD3) | GD3 | Kế hoạch
OCR PDF đề | Google Vision API | Scan đề thi thành text tự động | GD2+ | Tùy chọn

## Stakeholders
NGƯỜI DÙNG & VAI TRÒ TRONG PHẦN MỀM
HỌC SINH LỚP 12 – Người dùng chính
Loại | Mục tiêu | Tính năng cần | Hành động trong app | Yêu cầu quan trọng
Học sinh casual | Ôn thi nhẹ nhàng hàng ngày | Ôn tập + Thi thử | Làm bài, xem giải thích, tích điểm | Câu hỏi chuẩn đề thật, giải thích dễ hiểu, không áp lực
Học sinh competitive | Muốn cạnh tranh, leo BXH | Thi đấu + Thi thử | Tạo phòng, thách bạn, cược điểm | Matchmaking công bằng, anti-cheat, leaderboard minh bạch
Học sinh dùng hàng ngày | Tạo thói quen ôn thi đều đặn | Ôn tập (daily habit) | Daily challenge, streak, notification | Streak không bị reset, notification đúng giờ sáng
GIÁO VIÊN & TRUNG TÂM – GD2+
Loại | Mục tiêu | Tính năng cần | Hành động trong app | Yêu cầu quan trọng
Giáo viên phổ thông | Theo dõi tiến độ học sinh | Dashboard báo cáo (GD2) | Xem điểm mạnh/yếu từng em | Dữ liệu chính xác, báo cáo dễ đọc
Trung tâm luyện thi | Quản lý học sinh theo nhóm | Gói B2B, group management | Assign bài, xem tiến độ nhóm | Dữ liệu riêng tư, không lẫn với HS khác
NHÀ TRƯỜNG – GD3
Loại | Mục tiêu | Tính năng cần | Hành động trong app | Yêu cầu quan trọng
Admin trường | Mua license toàn trường | Dashboard trường, báo cáo | Xem thống kê theo lớp/toàn trường | Dữ liệu bảo mật, xuất file, API tích hợp
ĐỘI PHÁT TRIỂN
Loại | Mục tiêu | Tính năng cần | Hành động trong app | Yêu cầu quan trọng
Developer (bạn) | Code toàn bộ sản phẩm | Tech stack đơn giản, AI hỗ trợ | Code, deploy, maintain, update câu hỏi | CI/CD tự động, monitoring rõ, debug dễ
AI Assistant (Claude) | Hỗ trợ code và nội dung | Prompt rõ ràng, context đầy đủ | Viết code, review, tạo nội dung | Context game rõ, task nhỏ cụ thể
CTV nội dung | Nhập liệu câu hỏi | Tool nhập liệu đơn giản | Nhập câu hỏi, gắn tag, viết giải thích | Giao diện đơn giản, không cần biết code
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Loại | Mục tiêu | Tính năng cần | Hành động trong app | Yêu cầu quan trọng
Nhà quảng cáo (AdMob) | Hiển thị quảng cáo | DAU cao, thời gian app dài | Tự động qua AdMob SDK | Brand safety, đúng đối tượng HS
Đối tác trường ĐH GD3 | Tài trợ học bổng top players | Tournament, brand awareness | Host tournament, nhận data opt-in | PDPA compliant, xin phép rõ ràng

## Giai doan 1 MVP
GIAI ĐOẠN 1 – MVP ¦ THÁNG 1–4 ¦ MỤC TIÊU 10.000 DAU
AUTH & ONBOARDING
Tính năng | Mô tả chi tiết | Stakeholder | Ưu tiên | Sprint | Definition of Done
Đăng ký / Đăng nhập | Google OAuth + OTP số điện thoại. Không bắt buộc nhập chi tiết. | Học sinh | P0 | Sprint 1 | ✅ Login Google < 3s ✅ OTP gửi < 10s ✅ Session 30 ngày ✅ Logout OK
Chọn môn (Onboarding) | Chọn từ 7 môn ngay sau đăng ký. Tối thiểu 1 môn. Đổi được sau. | Học sinh | P0 | Sprint 1 | ✅ Lưu vào DB ✅ Validate ≥1 môn ✅ Hiển thị đúng trang chủ
Profile cơ bản | Tên, avatar, trường học, tỉnh thành. Hiện tổng điểm + win/loss. | Học sinh | P1 | Sprint 2 | ✅ Lưu + hiển thị đúng ✅ Validation tên 3–30 ký tự
CHẾ ĐỘ ÔN TẬP
Tính năng | Mô tả chi tiết | Stakeholder | Ưu tiên | Sprint | Definition of Done
Chọn môn ôn tập | Chỉ hiện môn đã đăng ký. Nút bắt đầu → session 15 câu. | Học sinh | P0 | Sprint 2 | ✅ Chỉ hiện môn user chọn ✅ Bắt đầu < 1s
Session 15 câu (dễ→khó) | 15 câu chia 5 dễ + 5 TB + 5 khó. Timer 15 phút. 4 đáp án. | Học sinh | P0 | Sprint 2 | ✅ Đúng thứ tự độ khó ✅ Timer chính xác ✅ Auto-submit khi hết giờ
Giải thích đáp án | Sau mỗi câu: highlight đúng/sai + giải thích + nguồn đề. | Học sinh | P0 | Sprint 2 | ✅ Màu sắc rõ ràng ✅ Giải thích đúng câu
Cộng điểm tích lũy | +1 điểm/câu đúng. Atomic transaction. Animation điểm tăng. | Học sinh | P0 | Sprint 2 | ✅ Cộng đúng số câu đúng ✅ Atomic (không mất điểm nếu crash)
Kết quả Ôn tập | X/15 câu đúng, điểm vừa kiếm, tổng tích lũy. Gợi ý thi thử nếu ≥60đ. | Học sinh | P1 | Sprint 2 | ✅ Tính toán chính xác ✅ CTA rõ ràng
CHẾ ĐỘ THI THỬ
Tính năng | Mô tả chi tiết | Stakeholder | Ưu tiên | Sprint | Definition of Done
Kiểm tra điều kiện 60 điểm | Block nếu <60đ. Trừ 60đ ATOMIC khi bắt đầu. Thông báo thiếu bao nhiêu. | Học sinh | P0 | Sprint 3 | ✅ Block < 60đ ✅ Trừ điểm atomic ✅ Thông báo rõ số điểm thiếu
Đề thi theo chuẩn BGD | Toán 50 câu/90', Anh 50 câu/60', Lý-Hóa-Sinh-Sử-Địa 40 câu/50'. | Học sinh | P0 | Sprint 3 | ✅ Đúng số câu theo môn ✅ Phân bố câu theo chương
Timer thi thử (server-side) | Countdown. Cảnh báo còn 10' và 5'. Auto-submit. Không pause. | Học sinh | P0 | Sprint 3 | ✅ Timer server-side ✅ Auto-submit hết giờ ✅ Không thể pause
Chấm điểm + cộng/trừ tích lũy | Thang 10. <7→-60 ¦ 7-7.9→±0 ¦ 8-8.9→+20 ¦ 9-9.9→+50 ¦ 10→+120. | Học sinh | P0 | Sprint 3 | ✅ Logic đúng từng ngưỡng ✅ Transaction atomic
Báo cáo phân tích | Điểm tổng, % đúng theo chương, câu sai có giải thích. | Học sinh | P1 | Sprint 3 | ✅ Phân tích theo chương ✅ Xem lại đề được
CHẾ ĐỘ THI ĐẤU PvP
Tính năng | Mô tả chi tiết | Stakeholder | Ưu tiên | Sprint | Definition of Done
Tạo phòng thi đấu | Chọn môn điều kiện + điểm cược (≤50% tích lũy). Room ID 6 số. | Học sinh | P0 | Sprint 4 | ✅ Validate cược ≤50% tích lũy ✅ Room ID unique ✅ Link chia sẻ OK
Tham gia phòng | Kiểm tra môn trùng + đủ điểm cược. Thông báo lý do từ chối. | Học sinh | P0 | Sprint 4 | ✅ Check môn trùng ✅ Check đủ cược ✅ Thông báo lý do rõ
Danh sách phòng công khai | List phòng đang chờ, filter theo môn, refresh real-time. | Học sinh | P1 | Sprint 4 | ✅ Real-time update ✅ Filter theo môn OK
Game PvP real-time | Countdown 3-2-1, 20 câu/15 phút server-side. Không thấy đáp án đối thủ. | Học sinh | P0 | Sprint 4 | ✅ Start đồng bộ 2 người ✅ Timer server-side ✅ Disconnect 60s→thua
Kết thúc & chuyển điểm | So câu đúng → nếu bằng so thời gian → thắng nhận điểm cược x2. Atomic. | Học sinh | P0 | Sprint 4 | ✅ Logic thắng/thua đúng ✅ Chuyển điểm atomic
HỆ THỐNG ĐIỂM & XẾP HẠNG
Tính năng | Mô tả chi tiết | Stakeholder | Ưu tiên | Sprint | Definition of Done
Điểm tích lũy | 1 số duy nhất. Cộng/trừ theo action. Không âm. Lịch sử giao dịch. | Học sinh | P0 | Sprint 2 | ✅ Không âm ✅ Real-time ✅ Transaction log
Bảng xếp hạng | Top 100 toàn quốc + filter tỉnh. Vị trí user luôn hiển thị. | Học sinh | P1 | Sprint 3 | ✅ Đúng thứ tự ✅ User thấy vị trí mình
Push Notification | Ôn tập hàng ngày (8h sáng), đủ điểm thi thử, được mời thi đấu. | Học sinh | P1 | Sprint 3 | ✅ Đúng trigger ✅ Opt-out OK ✅ Deep link đúng màn hình
MONETIZATION GD1
Tính năng | Mô tả chi tiết | Stakeholder | Ưu tiên | Sprint | Definition of Done
Rewarded Video Ads | Xem video → +5 điểm hoặc hồi lượt. Tối đa 3 lần/ngày. AdMob SDK. | Học sinh | P1 | Sprint 3 | ✅ AdMob tích hợp OK ✅ Nhận thưởng sau xem đủ ✅ Giới hạn 3/ngày
Interstitial Ads | Sau kết thúc session. Tối đa 1/3 session. Skip sau 5s. | Học sinh | P1 | Sprint 3 | ✅ Frequency cap OK ✅ Không hiện trong Premium
Premium 29.000đ/tháng | Không ads, không giới hạn ôn tập, 1 thi thử free/tháng. VNPay+MoMo. | Học sinh | P1 | Sprint 4 | ✅ Payment end-to-end OK ✅ Tắt ads ngay khi mua ✅ Auto-renew + cancel OK
NỘI DUNG & ADMIN
Tính năng | Mô tả chi tiết | Stakeholder | Ưu tiên | Sprint | Definition of Done
Ngân hàng câu hỏi | 1.500 câu (3 môn đầu). Tag: môn, chương, độ khó 1-3, năm thi, mã đề, giải thích. | CTV nội dung | P0 | Song song S1-4 | ✅ 1.500 câu nhập + kiểm duyệt ✅ Tag đầy đủ ✅ Không câu sai đáp án
Admin panel cơ bản | CRUD câu hỏi, xem DAU, xem payment history. UI đơn giản. | Developer | P2 | Sprint 2 | ✅ CRUD hoạt động ✅ Xem được DAU và payments
DEFINITION OF DONE GIAI ĐOẠN 1 – Ra mắt khi đạt ĐỦ
✅ 3 chế độ chơi hoạt động ổn định trên web PWA
✅ 1.500 câu hỏi đã nhập và kiểm duyệt (3 môn đầu tiên: Toán, Anh, Hóa)
✅ Hệ thống điểm tích lũy atomic – không có bug cộng/trừ sai
✅ Thi đấu PvP real-time hoạt động với 2 thiết bị thật khác nhau
✅ Payment VNPay/MoMo gói Premium 29K thành công end-to-end
✅ Rewarded video + Interstitial ads hiển thị đúng vị trí, đúng tần suất
✅ PWA cài được lên màn hình iOS + Android không cần App Store
✅ Uptime ≥ 99% trong 7 ngày liên tiếp
✅ Load time trang chủ < 3 giây trên 4G
✅ 50 beta users thật đã chơi ≥ 5 session mà không báo bug nghiêm trọng

## Giai doan 2 Scale
GIAI ĐOẠN 2 – SCALE ¦ THÁNG 5–9 ¦ MỤC TIÊU 100.000 DAU
Tính năng | Mô tả | Stakeholder | Ưu tiên | Definition of Done
App native iOS & Android | React Native Expo. Dùng lại 70-80% code. Push notification native. Offline Ôn tập. | Học sinh | P0 | ✅ App lên App Store + Play Store ✅ Push notification native ✅ Offline 15 câu ôn tập
7 môn đầy đủ | Bổ sung Lý, Sinh, Sử, Địa, Văn. Mỗi môn 600-800 câu. Tổng 5.000+. | Học sinh / CTV | P0 | ✅ 7 môn đủ câu hỏi ✅ Cấu trúc đề thi thử đúng từng môn
BXH theo trường | User nhập tên trường. Top trường theo tỉnh + toàn quốc. Viral tự nhiên. | Học sinh | P0 | ✅ BXH chính xác ✅ Học sinh share 'Trường mình top X'
Study Squad (học nhóm) | Nhóm 2-6 người. Cùng làm câu hỏi. Thấy tiến độ đồng đội real-time. | Học sinh | P1 | ✅ Tạo/join nhóm OK ✅ Sync tiến độ real-time
Daily Challenge | 10 câu/ngày, thay đổi chủ đề. Streak. Leaderboard daily. Notification 7h sáng. | Học sinh | P0 | ✅ Reset 0h đúng ✅ Streak không reset nếu làm trước midnight
Phân tích điểm yếu | Sau 5 session: gợi ý chương yếu. Rule-based. Không cần AI GD2. | Học sinh | P1 | ✅ Phân tích đúng theo chương ✅ Gợi ý câu phù hợp
Battle Pass 49K/tháng | Cosmetics (avatar, frame). x1.5 XP. Không ảnh hưởng gameplay. Mỗi tháng mới. | Học sinh | P1 | ✅ Không pay-to-win ✅ Cosmetics thẩm mỹ thuần
Gói câu hỏi one-time | 79-149K/môn. 300 câu nâng cao. Trường chuyên. Unlock ngay sau mua. | Học sinh | P1 | ✅ Payment OK ✅ Unlock ngay
B2B trường (pilot) | 500K/GV/năm. Dashboard xem báo cáo lớp. GV tạo bài kiểm tra mini. | Giáo viên / Admin | P1 | ✅ Dashboard GV OK ✅ 5 trường pilot ký hợp đồng
Analytics nâng cao | Mixpanel: D1/D7/D30 retention, funnel, churn prediction cơ bản. | Developer | P0 | ✅ Dashboard retention tracking ✅ Alert khi retention < target
DEFINITION OF DONE GIAI ĐOẠN 2
✅ App trên App Store + Google Play (không bị reject)
✅ 7 môn đầy đủ, ≥ 5.000 câu hỏi có giải thích
✅ BXH theo trường viral tự nhiên (≥ 1.000 trường đăng ký)
✅ Daily Challenge D7 retention ≥ 30%
✅ Battle Pass ≥ 1% user mua (không P2W)
✅ Pilot B2B ≥ 5 trường / trung tâm ký hợp đồng
✅ DAU ≥ 50.000 (milestone giữa kỳ trước khi target 100K)

## Giai doan 3 Ecosystem
GIAI ĐOẠN 3 – ECOSYSTEM ¦ THÁNG 10+ ¦ PLATFORM GIÁO DỤC
Tính năng | Mô tả chi tiết | Stakeholder
AI tạo câu hỏi | GV nhập chủ đề → Claude/GPT-4 tạo câu chuẩn THPT. Human review trước khi vào DB. Giảm chi phí nội dung 80%. | GV / CTV / Dev
Livestream ôn thi | GV/streamer host cho 100-1000 HS real-time. Donate hint. Leaderboard live. Tích hợp RTMP. | Học sinh / GV
SaaS Dashboard trường | License/năm. Điểm mạnh/yếu từng HS. So sánh TB quốc gia. Xuất PDF. PDPA compliant. | Nhà trường / Admin
Marketplace tài liệu | GV bán đề thi thử, flashcard. Platform 20% hoa hồng. Thanh toán trong app. | GV / Học sinh
Mở rộng lớp 10-11 | Câu hỏi SGK mới 2025. TAM mở rộng 1M → 3M học sinh. | Học sinh 10-11
Partnership trường ĐH | ĐH tài trợ học bổng top players. Tournament. Brand awareness tuyển sinh. | Nhà trường / ĐT
AI adaptive learning | ML phân tích pattern sai. Lộ trình học cá nhân hóa tự động. | Học sinh / Dev
Analytics B2B nâng cao | Dự báo điểm thi thật. Báo cáo so sánh tỉnh. API tích hợp hệ thống trường. | Nhà trường / Admin
MỤC TIÊU KINH DOANH GD3
✅ SaaS B2B: 500 trường × 5M đ/năm = 2,5 tỷ đ/năm
✅ Marketplace: GMV > 500M đ/tháng (20% = 100M đ/tháng)
✅ DAU ≥ 500.000 (lớp 10-11-12 cộng lại)
✅ Series A ready: ARR > 5 tỷ đ, D30 retention > 20%

## Kiem tien
MÔ HÌNH DOANH THU & MÔ PHỎNG TÀI CHÍNH
Nguồn thu | Từ GD | Tỷ trọng | Cách tính | Nguyên tắc quan trọng
Rewarded Video Ads | GD1+ | ~60% GD1 | DAU × 30% × 3 views × CPM($1.5) / 1000 × 23.000đ | Người dùng tự nguyện chọn xem – ít gây khó chịu nhất
Interstitial Ads | GD1+ | ~15% GD1 | Sessions × (1/3) × CPM($0.7) / 1000 × 23.000đ | Giới hạn 1/3 session, không trong gói Premium
Premium 29K/tháng | GD1+ | ~25% GD1 | DAU × 2% × 29.000đ | Không energy system trong gói này – bài học từ Trivia Crack
Battle Pass 49K/tháng | GD2+ | ~20% GD2 | DAU × 3% × 49.000đ | Cosmetics only, không bán lợi thế gameplay
Gói câu hỏi 79-149K | GD2+ | ~15% GD2 | Active users × 5% × avg 100.000đ | One-time purchase, nội dung nâng cao rõ giá trị
B2B trường 500K/GV/năm | GD2+ | ~20% GD2 | GV × 500.000đ / 12 tháng | Kênh acquisition B2B2C – GV kéo cả lớp vào dùng
Marketplace 20% hoa hồng | GD3+ | ~25% GD3 | GMV × 20% | UGC content tự tăng trưởng
MÔ PHỎNG DOANH THU (đơn vị: nghìn đồng VND)
Chỉ số | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 6 | Tháng 9
DAU (người) | 500 | 2000 | 5000 | 10000 | 40000 | 100000
Rewarded ads (nghìn đồng)
Premium sub (nghìn đồng)
Interstitial (nghìn đồng)
TỔNG DOANH THU
Chi phí vận hành (nghìn đồng) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 8000
LỢI NHUẬN

## Go to Market
CHIẾN LƯỢC RA MẮT THỊ TRƯỜNG (GO-TO-MARKET)
PRE-LAUNCH (Tháng 3–4 song song code)
Hoạt động | Mô tả chi tiết | Timeline
Landing page + waitlist | Trang mô tả sản phẩm + form đăng ký. Thưởng 50 điểm cho early adopters. |  | Tuần 9
Beta testing 50-100 HS | Tuyển qua group Facebook/Zalo luyện thi. Dùng miễn phí đổi feedback. |  | Tuần 10-12
Xây kênh TikTok/Fanpage | Mẹo làm bài, câu hỏi hay, drama thi đấu. Đúng đối tượng quan trọng hơn nhiều follower. |  | Tháng 3+
Kết nối group ôn thi | Chia sẻ vào 20-30 group Facebook/Zalo lớn về THPT. Đưa giá trị thật, không spam. |  | Tuần 11-12
Chuẩn bị câu hỏi viral | 10 câu khó/thú vị từ đề cũ để đăng mạng, dẫn traffic về app. |  | Tuần 10-12
SOFT LAUNCH (Tuần đầu ra mắt)
Hoạt động | Mô tả chi tiết | Timeline
500 user đầu từ waitlist + beta | Theo dõi bug, retention D1, crash rate. Chưa promote rộng. |  | Ngày 1-3
Post viral 'Thách đấu' đầu tiên | Quay video 2 HS thi đấu thật, reaction. Đăng TikTok + group. Kêu gọi thử. |  | Ngày 3-5
Referral: mời bạn → +10 điểm | Cả 2 người nhận 10 điểm tích lũy. Viral loop tự nhiên. |  | Ngày 1+
PR outreach báo học sinh | Gửi press release đến Hoa Học Trò, VnExpress Education, KOL học sinh. |  | Ngày 5-7
Hard launch khi ổn định | Sau 3 ngày không bug nghiêm trọng: push toàn bộ kênh social. |  | Ngày 7+
POST-LAUNCH GROWTH (Tháng 5+)
Hoạt động | Mô tả chi tiết | Timeline
SEO: 'câu hỏi thi THPT môn X' | Landing pages từng môn với câu mẫu. Organic traffic bền vững. |  | Liên tục
Partnership với giáo viên | GV recommend cho lớp → viral trong trường. Thưởng GV premium free. |  | Tháng 5+
Tournament mùa thi | Tournament quốc gia trước kỳ thi. Top 3 nhận học bổng/phần thưởng. |  | Tháng 5-6
Paid acquisition (nếu CAC < LTV) | Facebook/TikTok ads HS lớp 12 khi ROI dương. Test nhỏ trước scale. |  | Tháng 6+
KPIs THEO DÕI SAU LAUNCH
KPI | Target | Ý nghĩa
D1 Retention | ≥ 40% | % quay lại ngày hôm sau
D7 Retention | ≥ 20% | % active sau 7 ngày
D30 Retention | ≥ 10% | % active sau 30 ngày
Sessions/user/ngày | ≥ 2.5 | Mức engagement
Premium conversion | ≥ 2% | % DAU mua gói 29K
Crash rate | < 0.5% | Ổn định kỹ thuật
Load time | < 3 giây | Trên kết nối 4G
NPS Score | ≥ 40 | Khảo sát sau 7 ngày

## Game Design
GAME DESIGN CHI TIẾT – LUẬT CHƠI & HỆ THỐNG ĐIỂM
HỆ THỐNG ĐIỂM TÍCH LŨY – QUY TẮC ĐẦY ĐỦ
Hành động | Điểm thay đổi | Điều kiện | Ghi chú quan trọng
Ôn tập – câu đúng | +1 điểm | Không điều kiện | Tối đa +15/session. Không giới hạn số session/ngày.
Ôn tập – câu sai | 0 điểm | Không trừ | Học sinh không bị phạt. Khuyến khích học tiếp.
Thi thử – vào thi | -60 điểm | Cần ≥ 60 điểm tích lũy | ATOMIC: trừ ngay khi bấm bắt đầu, không rollback.
Thi thử – đạt < 7.0 | Net: +0 điểm | — | Mất đúng 60 điểm đã trừ. Hiện phân tích điểm yếu.
Thi thử – đạt 7.0–7.9 | Net: +20 điểm | — | Hoàn lại 60 điểm. Không lãi không lỗ.
Thi thử – đạt 8.0–8.9 | Net: +50 điểm | — | Hoàn 60 + cộng thêm 20 = cộng tổng 80.
Thi thử – đạt 9.0–9.9 | Net: +80 điểm | — | Hoàn 60 + cộng thêm 50 = cộng tổng 110.
Thi thử – đạt 10.0 | Net: +120 điểm | — | Hoàn 60 + cộng thêm 120 = cộng tổng 180.
Thi đấu – tạo phòng | Lock X điểm | X ≤ 50% tích lũy hiện tại | Điểm bị lock cho đến khi ván kết thúc.
Thi đấu – thắng | +X điểm (cược đối thủ) | Thắng ván | Nhận đúng số điểm đối thủ đã cược.
Thi đấu – thua | -X điểm (đã cược) | Thua ván | Mất điểm đã cược. Không có hoàn trả.
Thi đấu – disconnect | -X điểm (tự động thua) | Mất kết nối > 60 giây | Anti-abuse: không thể disconnect để thoát ván đang thua.
Điểm tối thiểu | Sàn = 0, không âm | Luôn áp dụng | Nếu không đủ điểm cược → không được vào phòng.
Rewarded video bonus | +5 điểm thưởng | Xem đủ 30s, max 3 lần/ngày | Ngoài hệ thống chính, không ảnh hưởng xếp hạng.
CHẾ ĐỘ ÔN TẬP – LUẬT CHI TIẾT
Chọn môn | Chỉ hiện môn học sinh đã đăng ký từ đầu. Tối thiểu 1 môn.
Cấu trúc câu hỏi | 15 câu: 5 dễ (độ khó 1) + 5 TB (độ khó 2) + 5 khó (độ khó 3). Sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
Thời gian | 15 phút tổng. Hết giờ → auto-submit những câu đã chọn.
Định dạng câu hỏi | 4 đáp án chọn 1. Hiển thị 1 câu/màn hình. Không quay lại câu trước.
Sau mỗi câu | Hiện ngay: đáp án đúng (xanh), chọn sai (đỏ), giải thích ≤200 từ, nguồn đề (năm thi).
Chống lặp câu | Trong 24 giờ không hiện lại câu đã làm. Pool ≥100 câu/độ khó/môn.
Không giới hạn | Không giới hạn số lần ôn tập/ngày. Premium: bonus x1.5 XP (GD2).
CHẾ ĐỘ THI THỬ – LUẬT CHI TIẾT
Điều kiện vào | Cần ≥ 60 điểm tích lũy. Trừ 60 điểm ATOMIC ngay khi bấm bắt đầu.
Cấu trúc đề | Toán: 50 câu/90'. Tiếng Anh: 50 câu/60'. Lý/Hóa/Sinh/Sử/Địa: 40 câu/50'. Phân bố theo chương chuẩn BGD.
Timer | Server-side countdown. Cảnh báo còn 10' và 5'. KHÔNG pause. Auto-submit khi hết giờ.
Chấm điểm | Thang 10. Mỗi câu = 10/số_câu điểm. Làm tròn 1 chữ số thập phân.
Điểm tích lũy | < 7.0: mất 60 ¦ 7.0-7.9: ±0 ¦ 8.0-8.9: +20 ¦ 9.0-9.9: +50 ¦ 10.0: +120
Báo cáo sau thi | Điểm tổng, % đúng theo chương, câu sai có giải thích, so sánh với TB.
Giới hạn | Không giới hạn số lần nếu đủ điểm. Premium GD1: 1 lần/tháng miễn phí (không trừ 60đ).
CHẾ ĐỘ THI ĐẤU – LUẬT CHI TIẾT
Tạo phòng | Chọn ≥1 môn điều kiện (từ môn đã đăng ký). Đặt cược: min 10đ, max 50% điểm tích lũy.
Điều kiện tham gia | User phải có ≥1 môn trùng với điều kiện phòng VÀ đủ điểm cược. Thông báo lý do từ chối cụ thể.
Danh sách phòng công khai | Hiện phòng đang chờ người: tên chủ, môn, điểm cược. Refresh real-time. Filter theo môn.
Bắt đầu ván | Countdown 3-2-1 đồng bộ 2 người. 20 câu từ môn điều kiện phòng. Random từ pool.
Trong ván | Mỗi người tự làm độc lập. Thấy tiến độ đối thủ dạng '??/20' (không biết đúng/sai). Timer 15' server-side.
Kết quả | Ai đúng nhiều câu hơn thắng. Bằng nhau → ai hoàn thành sớm hơn thắng. Tuyệt đối không tie.
Chuyển điểm | ATOMIC: người thua mất X điểm, người thắng nhận X điểm. Log đầy đủ.
Disconnect | Mất kết nối > 60 giây = thua. Điểm cược chuyển cho đối thủ. Không cho rejoin ván đang diễn ra.
Hủy phòng | Chủ phòng hủy nếu chưa có người vào. Tự đóng sau 10 phút không có người tham gia.

## Prompts AI
PROMPT MẪU – HỎI AI CHO TỪNG TÍNH NĂNG & GIAI ĐOẠN
MASTER CONTEXT PROMPT – Dán vào đầu MỖI cuộc hội thoại mới
Tên Prompt | Nội dung (copy nguyên) | Khi nào dùng
Master Context (bắt buộc dán trước) | Tôi đang phát triển ThiThứ VN – game ôn thi THPT Quốc gia cho HS lớp 12 Việt Nam. TECH STACK: React 18 + Vite (FE), Node.js + Express (BE), PostgreSQL + Redis (DB), Socket.io (real-time), Prisma ORM, Firebase Auth, Google AdMob, VNPay/MoMo. 3 CHẾ ĐỘ: 1. ÔN TẬP: 15 câu dễ→khó/15 phút. +1 điểm/câu đúng. Giải thích sau mỗi câu. 2. THI THỬ: Đề chuẩn BGD. Cần 60 điểm vào thi (trừ atomic). <7→+±0 ¦ 7-7.9→+20 ¦ 8-8.9→+50 ¦ 9-9.9→+80 ¦ 10→+120. 3. THI ĐẤU PvP: 20 câu/15 phút real-time. Cược điểm. Điều kiện: môn trùng + đủ cược. Winner takes all. Atomic. HỆ THỐNG ĐIỂM: Điểm tích lũy là currency duy nhất. Không âm. Atomic transactions bắt buộc. Có transaction log. GIAI ĐOẠN: [ĐIỀN VÀO] TASK HIỆN TẠI: [ĐIỀN VÀO] Yêu cầu: TypeScript, comment tiếng Việt, error handling đầy đủ. | Dán vào đầu MỌI cuộc hội thoại mới với AI
GIAI ĐOẠN 1 – Prompts code tính năng |  |  | Done
Tên Prompt | Nội dung (copy nguyên) | Khi nào dùng
Hệ thống điểm (code trước tiên!) | [DÁN MASTER CONTEXT] TASK: Xây dựng PointsService với Prisma transactions. Prisma schema cần: - user_points: id, userId, currentPoints(default 0), version(optimistic lock), lastUpdated - point_transactions: id, userId, delta, reason, metadata(Json), createdAt PointsService cần methods: - addPoints(userId, amount, reason, metadata?): atomic, không âm - deductPoints(userId, amount, reason): throw PointsInsufficientError nếu thiếu - transferPoints(fromId, toId, amount, reason): atomic check + transfer - getBalance(userId): current points - getHistory(userId, limit, offset): transaction log có pagination Dùng Prisma $transaction. Optimistic locking với version field để tránh race condition. | Code TRƯỚC KHI làm bất kỳ chế độ nào
Auth + Onboarding | [DÁN MASTER CONTEXT] TASK: Auth + Onboarding. 1. Middleware verifyFirebaseToken: verify Firebase ID token, attach user vào req 2. POST /api/auth/login: nhận Firebase token, tạo/lấy user trong PostgreSQL, trả JWT 3. Prisma schema users: id, firebaseUid, displayName, email, phone, school, province, createdAt, subjects(String[]) 4. POST /api/users/subjects: lưu môn học [{id: "TOAN", name: "Toán"}], validate ≥1 môn ≤7 môn 5. GET /api/users/me: profile + điểm tích lũy hiện tại Trả về: Prisma schema + middleware + 3 endpoints + error types đầy đủ. | Sprint 1 – Tuần 1-2 | Done
Module Ôn tập – API | [DÁN MASTER CONTEXT] TASK: API Module Ôn tập. 1. Prisma schema questions: id, subject, chapter, difficulty(1-3), question, options(Json[4]), correctAnswer(0-3), explanation, examYear, examCode, isActive 2. Prisma schema practice_sessions: id, userId, subjectId, questions(Json), userAnswers(Json), score, pointsEarned, startedAt, completedAt 3. GET /api/practice/start?subject=TOAN: kéo 5 câu độ khó 1 + 5 câu độ khó 2 + 5 câu độ khó 3, loại câu đã làm trong 24h của user này 4. POST /api/practice/complete: {sessionId, answers: [{questionId, selectedOption}]}, chấm điểm, gọi PointsService.addPoints trong cùng transaction với lưu session Quan trọng: điểm PHẢI cộng trong cùng Prisma $transaction với save session. | Sprint 2 – Tuần 3 | Done
Báo cáo câu hỏi sai | [DÁN MASTER CONTEXT] GIAI ĐOẠN: 1 – Data Quality TASK: Tính năng báo cáo câu hỏi sai/lỗi. 1. Prisma schema question_reports: id, questionId, userId, reason(WRONG_ANSWER¦BAD_CONTENT¦TYPO¦OTHER), description?, status(PENDING¦REVIEWED¦FIXED¦DISMISSED), createdAt 2. POST /api/practice/questions/:id/report: {reason, description?} – giới hạn 1 report/user/câu để tránh spam. Validate: user phải đã làm câu đó (có trong practice_sessions) mới được báo cáo. 3. GET /api/admin/questions/reports: danh sách báo cáo, filter theo status/questionId, pagination 4. PATCH /api/admin/questions/reports/:id: {status} – Admin đánh dấu đã xử lý 5. Auto-hide: khi 1 câu có ≥5 báo cáo PENDING → tự động set isActive=false + ghi log 6. GET /api/admin/questions/reports/summary → {pending, reviewed, fixed} dùng cho dashboard Admin TypeScript, comment tiếng Việt, error handling đầy đủ. | Sprint 3 GD1 – sau khi có câu hỏi thật + user thật | Done
Module Thi thử – API | [DÁN MASTER CONTEXT] TASK: API Module Thi thử. Exam structure config (JSON trong code hoặc DB): - TOAN: 50 câu, 90 phút, phân bố theo chương - ANH: 50 câu, 60 phút - LY/HOA/SINH/SU/DIA: 40 câu, 50 phút 1. POST /api/exam/start: check ≥60đ → PointsService.deductPoints(60) → tạo exam_session → trả đề (câu hỏi ẩn đáp án) 2. Server lưu: userId, subjectId, questions[], startedAt, duration, status='IN_PROGRESS' 3. POST /api/exam/submit: validate thời gian (startedAt + duration + 30s buffer) → chấm điểm → tính net points theo bảng → PointsService.addPoints atomic → trả kết quả 4. GET /api/exam/:id/result: kết quả + phân tích theo chương + câu sai có explanation Nếu submit sau hết giờ: trả lỗi ExamExpiredError, không chấm điểm. | Sprint 3 – Tuần 5-6 | Done
Thi đấu PvP – Socket.io | [DÁN MASTER CONTEXT] TASK: Real-time Thi đấu với Socket.io. Room schema trong Redis (TTL 30 phút): {roomId, hostId, guestId?, subjects[], betPoints, status, questions[], startedAt, timer} Socket events: - create_room({subjects, betPoints}): validate betPoints ≤ 50% tích lũy, lock điểm, tạo room, emit room_created - join_room({roomId}): validate môn trùng + đủ cược, lock điểm, emit room_ready cho cả 2 - ready_start: cả 2 emit → server countdown 3s → emit game_start với questions[] - submit_answer({questionId, selectedOption, timestamp}): validate timestamp trong giờ - game_end (auto sau 15'): so câu đúng → tie-break bằng thời gian → emit result → PointsService.transferPoints atomic - disconnect: setTimeout 60s → nếu không reconnect → emit opponent_disconnected → xử thua → transferPoints Anti-cheat: reject answer sau game_end, validate timestamp server-side. | Sprint 4 – Tuần 9-10
Cải tiến - Kiếm tiền | Trong phần ôn tập với mỗi câu trả lời sai bị -1 điểm. Nhưng tổng điểm không được âm. Khi điểm về 0 cần xem quảng cáo để nhận 5 điểm và tỉếp tục ôn tập. Không giới hạn ôn tập 1 ngày. Khi thời gian về 0 cần xem quảng cáo để được cộng thêm 10 phút nữa - Trong phần thi thử nếu không đủ điểm để thi có thể xem quảng cáo để được cộng điểm. Mỗi lần xem được cộng 15 điểm. Giới hạn 1 ngày có 2 lần thi thử. Khi thời gian về 0 cần xem quảng cáo để được cộng thêm 10 phút nữa - Không có quảng cáo trong thi đấu PvP. Nhưng giới hạn 1 ngày 5 lần thi đấu PvP. Muốn thi đấu tiếp thì xem quảng cáo - Phần ôn tập thì hiển thị đáp án, phần thi thử thì xem video mới hiển thị đáp án. Còn phần thi đấu thì không hiển thị đáp án ngay mà khi kết thúc mới có thông báo xem quảng cáo để xem chi tiết bài thi cuản mình | Sprint 4 – Tuần 9-10
GIAI ĐOẠN 2 – Prompts mở rộng
Tên Prompt | Nội dung (copy nguyên) | Khi nào dùng
React Native setup | [DÁN MASTER CONTEXT] GIAI ĐOẠN: 2 – Mobile App TASK: Setup React Native Expo. 1. Expo project structure với TypeScript 2. React Navigation 6: Tab navigator (Trang chủ / Ôn tập / Thi thử / Thi đấu / Profile) 3. Expo Notifications: setup FCM, permission request, notification handler 4. API client dùng lại từ web: tạo shared hooks (useAuth, usePractice, useExam, useArena) 5. AsyncStorage: cache 15 câu ôn tập cho offline mode 6. Expo SecureStore: lưu auth token 7. Một màn hình hoàn chỉnh: PracticeScreen adapt từ web component Bắt đầu với project structure + navigation + PracticeScreen. | Sprint đầu GD2
Nhiệm vụ hàng ngày | Mỗi ngày tham gia ôn tập 5 lần - Tham gia thi thử 1 lần và đạt trên 50% - Thắng 1 ván thi đấu PvP - Điểm danh - Thắng 3 ván thi đấu PvP Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 5 ngôi sao. Ngôi sao này sẽ được quyền tham gia thi đấu giải đấu sau này. Đây là tính năng thêm
Xếp hạng | Có 2 hình thức xếp hạng là xếp hạng điểm tổng và xếp hạng điểm thi đấu | Sprint 4 – Tuần 9-10
Redis Leaderboard | [DÁN MASTER CONTEXT] GIAI ĐOẠN: 2 – BXH theo trường TASK: Leaderboard với Redis Sorted Sets. 1. Khi điểm user thay đổi: ZADD leaderboard:national userId newPoints, ZADD leaderboard:province:{provinceId} userId newPoints, ZADD leaderboard:school:{schoolId} userId newPoints 2. GET /api/leaderboard/national: ZREVRANGE + ZREVRANK → top 100 + vị trí user 3. GET /api/leaderboard/school/:id và GET /api/leaderboard/province/:id 4. GET /api/leaderboard/me: vị trí trong cả 3 bảng 5. Invalidation: gọi updateLeaderboard(userId, newPoints) trong PointsService sau mỗi thay đổi điểm Dùng ioredis. Handle edge case: user chưa có trường (không vào BXH trường). | Sprint đầu GD2
Redis Cache Câu hỏi (Performance) | [DÁN MASTER CONTEXT] GIAI ĐOẠN: 2 – Performance Optimization TASK: Redis cache layer cho ngân hàng câu hỏi. 1. Cache pool câu hỏi theo key "questions:{subject}:{difficulty}" trong Redis, TTL = 5 phút (300s) 2. GET /api/practice/start: kiểm tra Redis trước (Cache-Aside pattern) → nếu miss mới query PostgreSQL, sau đó SET cache 3. Cache invalidation: khi Admin thêm/sửa/xóa câu hỏi → DEL key "questions:{subject}:*" để buộc fetch lại 4. Config qua env: CACHE_TTL_QUESTIONS=300, ENABLE_QUESTION_CACHE=true/false (dễ tắt khi debug) 5. Logging: log cache HIT/MISS để đo hit rate, alert khi hit rate < 50% 6. Không thay đổi Prisma schema, Redis chỉ là cache layer trong tầng service Dùng ioredis (đã có trong tech stack). TypeScript, comment tiếng Việt, error handling đầy đủ. | Sprint 2 GD2 – sau khi đo được traffic thực để confirm cần cache
DEBUG & CODE REVIEW
Tên Prompt | Nội dung (copy nguyên) | Khi nào dùng
Code Review | [DÁN MASTER CONTEXT] TASK: Review code sau: [PASTE CODE VÀO ĐÂY] Kiểm tra: 1. Atomic transaction? (điểm không được cộng/trừ ngoài $transaction) 2. Race condition? (đặc biệt điểm cược thi đấu) 3. Error handling đầy đủ không? 4. SQL injection? Input validation? 5. N+1 query? Index cần thiết? 6. TypeScript: có 'any' type không? 7. Edge cases: điểm âm, user không tồn tại, disconnect giữa chừng? Format: [VẤN ĐỀ] → [VỊ TRÍ CODE] → [GỢI Ý SỬA CỤ THỂ] Sau đó tạo ra log kiểm tra và cập nhật mỗi khi kiểm tra | Sau khi viết xong mỗi feature
Debug Bug | [DÁN MASTER CONTEXT] TASK: Debug bug. BUG: [Mô tả xảy ra khi nào, làm gì thì bug] ERROR: [paste error message / stack trace] CODE: [paste code liên quan] ĐÃ THỬ: [những gì đã thử] MÔI TRƯỜNG: [dev/prod, Node version, OS] Phân tích nguyên nhân gốc rễ và đưa ra fix cụ thể. | Khi gặp bug không tìm được nguyên nhân
Viết Unit Tests | [DÁN MASTER CONTEXT] TASK: Viết tests cho: TÍNH NĂNG: [Tên tính năng] CODE: [Paste code cần test] Yêu cầu tests: 1. Unit tests PointsService: test edge cases (điểm âm, concurrent, đúng amount) 2. API integration tests với supertest + jest 3. Socket.io tests cho Thi đấu: disconnect handling, tie-breaking, timing validation Dùng Jest + ts-jest. Mock Prisma với jest-mock-extended. Mock Redis với ioredis-mock. | Sau khi code xong feature, trước khi merge
Viết Tài liệu | Viết tài liệu và luồng chạy chi tiết cho chức năng vừa tạo sau đó cập nhật vào doccument đã tạo | Sau khi code xong feature, trước khi merge